## Logboek
Datum | Locatie | Persoon | Beschrijving
Timo Faes
2020-09-21 | School | Timo Faes | Werken aan mindmap
2020-09-23 | School | Timo Faes | Werken aan mindmap https://www.mindmeister.com/1624703687#
2020-10-01 | School | Timo Faes | Mindmap maken
2020-10-08 | School | Timo Faes | Beginnen aan projectcanvas
2020-10-12 | School | Timo Faes | Projectcanvas afwerken
2020-10-14 | Thuis | Timo Faes | Ledstrip info lezen en bereken welke ledstrip te gebruiken
2020-10-17 | Thuis | Timo Faes | Formule ledstrip bekijken en vergelijken
2020-10-21 | School | Timo Faes | Bestellijst opmaken
2020-10-23 | School | Timo Faes | Info over snelheid WS1812b schrijven
2020-10-23 | Thuis | Timo Faes | Info over snelheid Apa201 schrijven
2020-10-24 | Thuis | Timo Faes | Info over snelheid esp32 schrijven
2020-10-26 | School | Timo Faes | Motor bepaling
2020-11-16 | Thuis | Timo Faes | uitzoeken hoe een step up en dow converter werkt
2020-11-17 | Thuis | Timo Faes | bepalen van step up of setp down
2020-11-18 | Thuis | Timo Faes | step up converter bestellen
2020-11-19 | Thuis | Timo Faes | Hoe te werken met imgs in python 2 programmatjes gemaakt
2020-11-23 | Thuis | Timo Faes | Electrisch schema
2020-11-25 | Thuis | Timo Faes | Lib Numpy en PIL testen en toepassen op GIP
2020-11-14 | School | Timo Faes | programma afbeelding omzetten naar pixels afgewerkt
2020-11-14 | School | Timo Faes | step up converter testen en kijken of het bruikbaar is
2020-11-14 | Thuis | Timo Faes | 3V naar 5V controller voor leds bekijken
2020-11-15 | School | Timo Faes | Mening vragen leerkrachten mechanise werking
2020-11-15 | School | Timo Faes | accept interupt proberen te vinden python
2020-11-15 | School | Timo Faes | Gipbundel inleiding starten schrijven
2020-11-21 | Thuis | Timo Faes | Ventilator uit elkaar halen om de motor te gebruiken
2020-11-22 | Thuis | Timo Faes | Mechanisch idee aan Paul uitleggen en eerste brainstorm
2020-11-22 | Elders | Timo Faes | Velg van een fiets gaan halen om uiteindelijk niet te gebruiken :/
2020-11-23 | Elders | Timo Faes | Beginnen bouwen aan Mechanische gedeelte
2020-11-24 | Elders | Timo Faes | Laatste loodjes aan mechanische deel enkel lassen etc moet nog gebeuren
2020-11-25 | Thuis | Timo Faes | Ledstrip Reedcontact en spanning coverter bestellen
2020-11-25 | Thuis | Timo Faes | Kijken of oude telefoon batterij in aanmerking komt als batterij
2020-11-27 | Thuis | Timo Faes | Uitzoeken hoe best de snelheid van een ronde te weten
2020-12-28 | Thuis | Timo Faes | Timing programma schrijven (time.py)
2020-12-30 | Thuis | Timo Faes | Beginnen aan solderen ledstrip
2021-02-10 | Thuis | Timo Faes | Solderen afgerond van ledstrip en 2 weken ziek geweest. Ongegeveer 8 uur gesoldeert
2021-02-11 | Thuis | Timo Faes | Solderen vastgemaakt met silicone.
2021-02-17 | Thuis | Timo Faes | ledsrip testen niet gelukt
2021-03-03 | Thuis | Timo Faes | gipbundel over motor en buck converter schrijven
2021-03-04 | Thuis | Timo Faes | ledstrip testen(werkte niet)
2021-03-04 | Thuis | Timo Faes | Gipbundel micro controller motor start git
2021-03-05 | Thuis | Timo Faes | 2de test zonder aansluiting te veranderen wert niet
2021-03-07 | Thuis | Timo Faes | Usb aansluiting bijmaken aan ledstrip en nameten
2021-03-09 | Thuis | Timo Faes | Ledstrip gaat aan maar krijgt willekeurige kleuren tijsens meten
2021-03-09 | Thuis | Timo Faes | vorige is door dan de massa niet goed is aangesloten.
2021-03-11 | Thuis | Timo Faes | tekst ledstrip en cirkel nalezen
2021-03-11 | Thuis | Timo Faes | opmaak beetje aanpassen gipbundel
2021-03-15 | Thuis | Timo Faes | Reedcontact testen met multimeter (is bruikbaar denk ik)
| Thuis | Timo Faes
| Thuis | Timo Faes

## Droplists (hidden)
Locatie | Persoon | Data
Thuis | Bram Campana | 2020-09-01
School | Timo Faes | 2020-09-02
Elders | Jelle Henau | 2020-09-03
| Dario Mols | 2020-09-04
| Manou Sevens | 2020-09-05
| Bjarne Van Bommel | 2020-09-06
| Tibo Vandenberk | 2020-09-07
| Wout Lyen | 2020-09-08
| Samen | 2020-09-09
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-24
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
2020-10-08
2020-10-09
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-12
2020-10-13
2020-10-14
2020-10-15
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-22
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-27
2020-10-28
2020-10-29
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-10
2021-02-11
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-18
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-24
2021-02-25
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-11
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-26
2021-03-27
2021-03-28
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-31
2021-04-01
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-08
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-13
2021-04-14
2021-04-15
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-19
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-27
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-20
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-24
2021-05-25
2021-05-26
2021-05-27
2021-05-28
2021-05-29
2021-05-30
2021-05-31
2021-06-01
2021-06-02
2021-06-03
2021-06-04
2021-06-05
2021-06-06
2021-06-07
2021-06-08
2021-06-09
2021-06-10
2021-06-11
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-24
2021-06-25
2021-06-26
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-29
2021-06-30